## Hoja1
| Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
| 2009-03-30 | 2009-04-06 | 2009-04-13 | 2009-04-20 | 2009-04-27 | 2009-05-04 | 2009-05-11 | 2009-05-18 | 2009-05-25 | 2009-06-01 | 2009-06-08 | 2009-06-15 | 2009-06-22 | 2009-06-29 | 2009-07-06 | 2009-07-13 | 2009-07-20 | 2009-07-27 | 2009-08-03 | 2009-08-10 | 2009-08-17 | 2009-08-24
Investigación sobre diagnóstico medico | bar: 2009-03-30 to 2009-04-20
Análisis | bar: 2009-04-27 to 2009-05-25
Elección de una arquitectura | bar: 2009-05-25
Diseño de la interfaz de usuario | bar: 2009-06-01 to 2009-06-29
Implementación interfaz de usuario | bar: 2009-07-06 to 2009-08-03
Investigación sobre motores de decisión | bar: 2009-03-30 to 2009-04-27
Elección de una herramienta | bar: 2009-05-04 to 2009-05-18
Implementación del modelo de datos | bar: 2009-05-25 to 2009-06-08
Implementación del motor | bar: 2009-06-15 to 2009-07-27
Integración | bar: 2009-08-03 to 2009-08-17
Testing final | bar: 2009-08-17 to 2009-08-24
Armado de Presentación | bar: 2009-07-06 to 2009-08-24